2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目

绩效评价报告

广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司

2022年12月

目 录

一、评价项目概要	- 1 -

（一）项目背景	- 1 -

（二）项目主管部门及职能	- 2 -

（三）绩效目标	- 2 -

（四）主要内容及实施情况	- 4 -

（五）评价金额及支出情况	- 4 -

二、绩效评价工作开展情况	- 5 -

（一）绩效评价目的、对象和范围。	- 5 -

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、评价依据	- 6 -

（三）绩效评价工作过程	- 9 -

三、评价结论与绩效分析	- 10 -

（一）总体结论	- 10 -

（二）各部分绩效分析	- 11 -

1.决策分析。	- 11 -

2.管理分析。	- 12 -

3.产出分析。	- 12 -

4.效益分析。	- 13 -

四、主要绩效	- 13 -

五、存在问题	- 13 -

（一）项目管理制度不够健全，实施程序规范性有待加强

- 13 -

（二）部分建设内容未达到验收要求	- 15 -

（三）项目后期管理方案亟待建立	- 15 -

六、相关建议	- 16 -

（一）完善项目管理制度，健全保障措施	- 16 -

（二）规范项目全过程管理，确保补植抚育效果	- 16 -

（三）注重建管衔接，提高项目可持续性	- 17 -

附件：	- 18 -

为贯彻落实党的十九大“关于全面实施绩效管理”重要战略部署，积极推进项目支出绩效评价工作，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算部门绩效管理责任主体意识，根据《中华人民共和国预算法》，定南县财政局（以下简称县财政局）组织并委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司（以下简称“广东中企华正诚评估”）对定南县水利局（以下简称“县水利局”）2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目开展情况进行评价，经过自评材料审核、现场勘验评价、综合分析评价等评价程序，形成本绩效评价报告。

## 一、评价项目概要

## （一）项目背景

礼亨水库作为定南县城区唯一的饮用水源地，是区域发展的重要水资源和生态屏障。近年来，由于各种内外因素的综合影响，礼亨水库周边现有林分树种结构趋于单一，主要以成片的马尾松纯林为主，其水源涵养能力低、防御火灾和病虫害能力差，代表着该区域森林生态功能较为脆弱，土层蓄水能力也有一定程度降低。因此，通过在礼亨水库周边建设水源涵养林，可优化林分结构，提升林分质量和生态系统功能，改善提高区域生态环境，同时亦可优化区域水质水量和流域生态环境，最终实现构建健康稳定优质高效的森林生态系统。

为改善礼亨水库周边生态环境，提高水源保障能力，县水利局于2020年6月申请实施礼亨水库周边水源涵养林建设项目。根据《关于定南县礼亨水库水源地涵养林建设项目可研的批复》（定发改审〔2020〕199号）和《关于礼亨水库周边水源涵养林建设项目作业设计的批复》（定发改审〔2020〕483号）等文件，定南县发展和改革委员会经研究同意由县水利局组织实施该项目。

## （二）项目主管部门及职能

本项目由县水利局组织实施，主要包括：负责水土保持工作，指导重点水土保持建设项目的实施；指导水资源保护工作，保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理等十五项职能。

## （三）绩效目标

根据《2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效申报表》等材料显示，县水利局设置了总体绩效目标和绩效指标，具体绩效目标情况如表1-1所示：

表1-1 2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效申报表

| 序号 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 总体绩效目标 | 目标1：设立防火带保护水源地周边涵养林。 目标2：建设涵养林提升水源地周边林木水源涵养能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补植改造 | 5000亩 |
|  |  |  | 抚育改造 | 5000亩 |
|  |  |  | 防火带建设 | 22.63km |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标 | 通过验收 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  |  | 投资完成额 | 2021年 | 900万元 |
|  |  |  |  | 2022年 | 300万元 |
|  |  |  |  | 2023年 | 300万元 |
|  |  |  | 预算执行率 | 2021年 | ≥60% |
|  |  |  |  | 2022年 | ≥20% |
|  |  |  |  | 2023年 | ≥20% |
|  |  | 成本指标 | 达到预期成本 | 控制在成本内 |
|  |  | 社会效益指标 | 社会各界 参与环境保护 | 参与 |
|  |  | 生态效益指标 | 水质达标 | 全年水质达标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 |
|  |  |  | 对本行业未来发展的影响 | 持续影响 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% |

## （四）主要内容及实施情况

根据《关于礼亨水库周边水源涵养林建设项目作业设计的批复》（定发改审〔2020〕483号），本项目投资额为1,500.00万元，主要建设内容为对历市镇礼亨水库及县城周边，实施水源涵养林建设面积10000亩，其中针叶林补植阔叶树5000亩，连续施肥管护3年、每年2次；生态低效林抚育改造涵养能力提升5000亩，连续抚育改造3年。

该项目于2021年2月4日通过公开招标方式确定建设单位为和平县景新农林有限公司。2021年2月23日，县水利局与和平县景新农林有限公司签订《水源涵养林施工合同》。

截至评价基准日，根据《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》，2021年实际完成建设面积9990.5亩，其中，针叶林补阔叶树完成清山、整地、施肥、种植等四道工序验收合格面积为4991.8亩，生态低效林抚育改造完成清山、整地、施肥、种植等四道工序验收合格面积4998.7亩。

## （五）评价金额及支出情况

由于项目2021年初未制定资金预算，暂按项目单位提供的《2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效申报表》所提及的2021年投资额900.00万元作为评价金额。截至评价基准日，资金实际支出832.31万元，资金支出率为92.47%。资金支出情况如表1-2所示：

表1-2 资金支出情况表

| 序号 | 支付摘要 | 支付金额（元） | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定南县礼亨水库周边水源涵养林建设项目可行性研究报告编制费 | 65,000.00 | 2021年3月26日 |
| 2 | 定南县礼亨水库周边水源涵养林建设项目作业设计编制费（80%） | 184,000.00 | 2021年3月26日 |
| 3 | 定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目30%进度款 | 4,008,000.00 | 2021年7月1日 |
| 4 | 定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目30%监理费进度款 | 58,080.00 | 2021年8月2日 |
| 5 | 定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目60%进度款 | 4,008,000.00 | 2021年12月15日 |
| 2021年合计支付 | 8,323,080.00 |

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

### 1.绩效评价目的。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面，对2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目进行绩效评价，发现问题，提出建议，推动项目资金主管部门不断改进，提高行政效能。同时，将绩效评价结果作为下一年度部门预算安排的依据，促进财政资源合理有效分配，提升财政资金的使用效益。

### 2.评价对象及范围。

本次评价的主体对象及范围是对定南县水利局2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目资金900.00万元使用情况开展重点绩效评价工作。

### 3.评价基准日。

本次绩效评价项目评价基准日为2021年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、评价依据

1.绩效评价原则。

（1）目标导向性原则。以文件要求的各项绩效目标为导向，依据客观材料和数据，对设定的定量、定性评价指标进行对比分析，对财政资金的投入、产出和效益作出客观、公正的评价。

（2）科学客观性原则。按照定性与定量、总量与比值相结合的方法，财政资金的支出标准、整体水平和可持续发展状况进行客观评价。

（3）公平公正性原则。依据部门（单位）报送的统计数据和报告，通过定量分析和专家评审方式实施评价。

（4）绩效相关原则。针对项目的具体支出及其产生绩效进行，评价结果应清晰反映本项目支出和产生绩效之间的紧密对应关系。

（5）保密原则。对财政资金使用部门（单位）提供的佐证资料、评价结论等予以控制和保密。

2.评价方法。

本次绩效评价，我们拟采用定性与定量相结合的方式，主要采用四种评价方法，分别为成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3.评价标准。

绩效评价分为优、良、中、差四个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

表2-1 绩效评价等级标准表

| 绩效等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 90≤x≤100 | 80≤x＜90 | 60≤x＜80 | 0≤x＜60 |

4.评价指标体系。

本次绩效评价围绕项目支出的情况从决策、管理和产出和效益四个维度设置相应评价指标开展评价工作。

本次绩效评价的指标评价分为四个一级指标、六个二级指标和十四个三级指标。具体指标设置和评分标准详见附件1。

5.评价政策依据。

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《江西省财政厅关于下达2020年度中央水污染防治资金（第三批）的通知》（赣财资环指〔2020〕26号）；

（3）《江西省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治资金（第三批）任务清单的通知》（赣环科财〔2020〕21号）；

（4）《关于做好2020年中央水污染防治资金（第三批）项目建设工作的通知》（定环字〔2020〕71号）。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

专家团队组建：根据项目特点，甄选具备相应专业技术资质和经验的专家，专家团队成员包括财务、管理以及行业专家。

2.自评审核。

（1）自评材料收集情况：被评价单位向评价机构提供自评材料，包括绩效评价报告、绩效目标申报表、佐证材料递交清单表及佐证材料等。

（2）自评材料书面审核：结合评价要求进行资料整理分析并初步评价。

3.现场评价。

据统计，本次抽查的现场评价项目，资金量占评价资金总额100%。

4.综合评价。

根据自评材料分析、现场评价等情况，对2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目作出综合分析。

5.撰写报告。

（1）完成评价报告初稿：评价机构根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。

（2）征求被评价单位意见：评价机构征求被评价部门（项目单位）意见，评价机构根据反馈意见修改并完善报告。

（3）形成正式评价报告：第三方机构根据意见修改完善评价报告后，出具正式报告交付定南县财政局。

## 三、评价结论与绩效分析

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100.00 | 79.99 | 79.99% |
| 一、决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 二、管理 | 25.00 | 20.99 | 83.96% |
| 三、产出 | 35.00 | 26.00 | 74.29% |
| 四、效益 | 25.00 | 21.00 | 84.00% |

## （一）总体结论

通过分析项目单位提供的相关资料、现场评价等情况，整体来看，评价小组认为“2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目”项目基本能按项目合同要求和进度支付资金，项目目标和产出任务基本能实现，存在的不足之处主要在于：一是项目管理制度不够健全，项目实施程序规范性有待加强。二是部分建设内容未达到建设任务要求；三是项目后期管理方案亟待建立。本项目最后评价得分为79.99分，等级为“中”。

## （二）各部分绩效分析

### 1.决策分析。

该指标分值为15分，评价得分12.00分，得分率为80.00%。项目资金支付依据定南县水利局财务管理制度费用管理及报销制度规定执行，人员保障及资金保障机制较健全。但存在以下问题：一是前期论证不够充分，实施可行性有待提高。项目单位聘请广东惠邵实业发展有限公司赣州分公司于2020年6月编制《定南县礼亨水库周边水源涵养林建设项目可行性研究报告》，但前期未对项目所在区域的使用权属是否清晰进行调研，项目实施过程中，共有2743米防火带建设区域已流转给私人承包，需要调整原有施工方案；二是绩效目标设置不够完整。项目未根据总目标分解阶段性目标，产出指标中未设置“苗木成活率”等核心效益指标，项目完成绩效衡量维度较为单一，不利于全面完整的评价项目建设。三是部分绩效指标值可衡量性不高。部分指标为定性指标，如“社会各界参与环境保护”、“对本行业未来发展的影响”指标，仅通过“参与”、“持续影响”等表述难以衡量，不利于定期监测及绩效评价。

### 2.管理分析。

该指标分值25分，评价得分20.99分，得分率83.96%。在资金管理方面，项目单位基本能按要求开展相关工作，按项目合同要求和进度支付资金。但存在以下问题：一是项目管理合规性有待加强。二是工程建设内容调整，未及时确认变更金额。fhx-13、fhx-14两个小班由种植木荷改为抚育油茶等，但未及时确认变更金额。三是监督管理机制有待健全。监管计划、定期检查记录等监督材料未形成纸质文件，无法了解项目单位对施工单位实施监督的情况。

### 3.产出分析。

该指标分值35分，评分得分26.00分，得分率74.29%。从现场评价情况分析，项目实施单位采购能按规定执行采购程序，预算执行进度与事项完成进度基本匹配。但存在以下问题：一是未在合同规定时间内完成项目建设内容，项目实际完成时间与预期时间对比延迟1个月。二是部分建设内容未建设完成。防火带补植实际完成率为96.35%，抚育防火带实际完成率为99.72%；三是苗木质量有待进一步提高。如部分小班植株成活率不足90%以及少量苗木高度尚未达到要求。

### 4.效益分析。

该指标分值为25分，评价得分21.00分，得分率为84.00%。根据申报单位提供的《2021年礼亨水库水质监测报告》显示：礼亨水库全年的水质基本在Ⅲ类水质以上，项目的建设有助于水库水质保持良好及森林保持水土、涵养水源。但存在以下问题：一是未落实后期管理方案，不利于后期管护工作的开展。二是未开展满意度调查，无法衡量该项目的满意度。

## 四、主要绩效

通过该项目的实施，2021年完成了9990.5亩涵养林的种植及抚育，苗木的存活率及长势得到进一步发展，为扩大礼亨水库周边区域森林覆盖率、提升林分质量、增加森林对地表水的截留作用和下渗作用、构建健康稳定优质高效的森林生态系统打下坚实的基础。

## 五、存在问题

## （一）项目管理制度不够健全，实施程序规范性有待加强

一是项目管理制度不够健全。现场评价中，暂未见项目具体业务管理制度，如采购验收管理制度、过程验收管理制度、工程竣工验收制度等。项目管理制度不够健全，建设项目日常管理可遵循性较弱。

二是项目管理合规性有待加强。如部分人员作为设计人员与监理人员同时出现在同一个项目。《定南县2020-2021年度水源涵养林建设项目作业设计》中显示，巫县平和郭叙东为设计单位赣州虔余林业有限公司的设计人员，《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》中显示，两人同为该项目监理单位江西赣鄱生态环境咨询有限公司的监理人员。同一人分别在设计单位和监理单位任职，项目实施程序合规性不足。

三是工程变更实施程序规范性不足。部分工程建设内容调整，但未及时确认变更金额。根据《工程联系单》（shl2021001），施工单位提出fhx-13、fhx-14两个小班共2743米防火带由种植木荷改为抚育油茶的申请，并说明变更原因及变更内容。项目单位虽同意施工单位变更的申请，但由于涉及工程量、成本的增减，双方并未按程序及时确认变更金额，不利于后期结算。

## （二）部分建设内容未达到建设任务要求

一是根据《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边涵养林建设项目阶段性监管报告》，防火带补植建设任务为7476米，实际验收完成为7203米；抚育防火带建设任务为15160米，实际验收完成为15117米，防火带补植及抚育防火带两项建设内容合计316米未建设验收完成。

二是苗木质量有待进一步提高。如部分小班植株成活率不足90%。根据《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边涵养林建设项目阶段性监管报告》提及，04-2、06-2两个小班植株成活率未达到90%，亦未达到验收要求。又如少量苗木高度未达到要求。经评价组现场查看，发现少量苗木高度暂未达到要求。

## （三）项目后期管理方案亟待建立

一是部分区域属于私人承包，后期管理方式仍待确认。由于fhx-13、fhx-14区域共2743米属于私人承包的油茶，目前仍未明确该油茶的后续管理方式。若后期承包方不再栽种油茶，改种其他经济作物，将一定程度影响项目整体效果；二是尚未制定后期管理方案。据评价组现场沟通了解，项目单位暂未建立后期管理方案，未明确具体管理单位、落实管理责任等，容易出现项目建成后无人管理、“重造轻管”的情况，使项目未能充分长久发挥应有的效益。

## 六、相关建议

## （一）完善项目管理制度，健全保障措施

建议项目单位进一步加强项目管理，提高项目执行规范性：一是完善项目专项管理制度，如采购验收制度、过程验收制度、过程监督制度等，对项目的全过程进行统一管理，项目专项管理制度内容应涵括项目实施、监管、验收、移交的全过程，从制度层面提升项目执行的质量和规范性。

二是通过组织对政策、管理制度的学习、业务案例分享、财务、绩效管理等业务培训，提高项目参与人员的业务水平，确保项目实施执行的合法合规。

## （二）规范项目全过程管理，确保补植抚育效果

一是建议加强项目实施管理。对施工过程中可能发生的影响工程顺利进行的各项因素进行前期的风险评估和事中控制纠偏，避免出现工期延迟的情况，从而提高建设进度和建设效率，使项目管理更趋合理有效。

二是建议加强督促施工单位加强巡查补苗及抚育管护。对于过小的苗木进行替换，并加强人工追肥。对于长势较差的小班、树种、地段采取早抚育、适量早施肥、多施肥，确保施肥抚育效果。

## （三）注重建管衔接，提高项目可持续性

一是建议对照《项目合同》、工程量清单、苗木要求及图纸对项目实施情况进行重新梳理，若发现偏离项目合同条款、设计标准等问题，及时督促施工单位落实整改。

二是尽快与油茶承包方落实后期管理协议，确保承包方在规定年限内不得改种其他经济作物，确保项目整体效果发挥最大效益。

三是建议充分考虑项目实际情况，尽快完善后期管理方案，落实后期管护单位。同时提前让后期管护单位介入项目验收，要求施工单位对影响后期管护的问题进行整改，避免后期管护需额外支出相应财政资金进行升级改造，确保财政资金投资效果更持久有效。

附件：2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效评价指标体系与得分情况表

## 附件：

2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效评价指标体系与得分情况表

| 评价指标 | 评分标准 | 指标说明 | 得分 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  |  |  |  |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 15 | 论证决策 | 2 | 论证充分性 | 2 | 1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得1分。2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得1分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 反映项目资金是否经过可行性研究分析、是否经过集体会议协商，并咨询相关专家意见。 | 1.5 | 项目单位聘请广东惠邵实业发展有限公司赣州分公司于2020年6月编制《定南县礼亨水库周边水源涵养林建设项目可行性研究报告》，但前期对项目所在区域的土地使用权是否清晰进行调研，项目实施过程中，由于部分区域属于私人承包，无法按原有方案施工，故实施过程中需要调整原有施工方案。项目前期论证有提升空间，该指标扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 9 | 完整性 | 3 | 1.包含总目标和阶段性目标，得1.5分。2.包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，得1.5分。 | 反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性等内容。 | 2 | 根据项目绩效自评表，绩效目标设置包含总目标，但未根据总目标分解阶段性目标，产出指标中未设置“苗木成活率”等核心效益指标，项目完成绩效衡量维度较为单一，不利于全面完整地评价项目建设。该指标扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 3 | 1.绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，得1.5分。2.绩效目标体现决策意图，同时合乎客观实际，得1.5分。 | 反映资金绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 3 | 整体来看，绩效目标和指标与涵养林项目特点、资金支出内容相关，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 3 | 1.绩效目标设置是否有数据支撑，得1.5分；2.有可衡量性的产出和效果指标，得1.5分。 | 反映资金绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 2.5 | 整体来看，产出指标均能量化，但部分效益指标为定性指标，如“社会各界参与环境保护”、“对本行业未来发展的影响”指标，仅通过“参与”、“持续影响”等表述难以衡量，不利于定期监测及绩效评价。该指标扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 4 | 制度完整性 | 2 | 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得2分，其他情况酌情扣分。 | 反映资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度是否完整。 | 1.5 | 工程聘请和平县景新农林有限公司施工，但未明确项目实施后的管理主体。该工程项目报账依据定南县水利局财务管理制度费用管理及报销制度规定执行，但未见项目管理办法，该指标扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 2 | 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得2分，否则酌情扣分。 | 反映工作进度计划、预算安排是否合理、投入是否保障。 | 1.5 | 项目计划未考虑招标过程时滞带来的延迟情况，根据《定南县2020-2021年度水源涵养林建设项目作业设计》，计划于2020年12月开始林地清理，实际由于招标过程时滞，实际项目开始时间为2021年3月，说明工作进度计划编制合理性有待加强，故酌情该指标扣0.5分。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 反映各类资金的实际支出情况，以用款单 位财政资金实际支出为依据。 | 5.49 | 根据项目单位提供的《2021年礼亨水库周边水源涵养林建设项目绩效目标申请表》，2021年预计完成投资金额为900万元。因此本次评价金额为900万元。截至2021年12月31日，资金实际支出832.3080万元，资金支出率为92.47%。根据评分标准，得分=832.3080/900*6=5.49。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 反映预算执行、事项支出以及会计核算的规范性、合规性。 | 6 | 现场评价中，项目单位基本能够按照要求开展相关工作，按照项目合同要求和进度支付资金。在项目实际执行过程中，未发现超范围超标准以及其他不符合制度规定支出的情况，该项指标不扣分。 |
|  |  | 事项管理 | 10 | 实施程序 | 8 | 程序规范性 | 8 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 反映项目或方案实施程序的规范性，包括项目或方案调整是否按规定履行报批；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。 | 5 | 基本能按规定程序实施，在实施过程中，基本按照履行各项程序的规定，项目手续基本齐全。但存在以下问题：一是项目管理合规性有待加强。如部分人员作为设计人员与监理人员同时出现在同一个项目。《定南县2020-2021年度水源涵养林建设项目作业设计》中显示，巫县平和郭叙东为设计单位赣州虔余林业有限公司的设计人员，《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》中显示，两人同为该项目监理单位江西赣鄱生态环境咨询有限公司的监理人员，设计人员与监理人员属于相同人员。项目实施程序合规性不足，故该项扣2分。 二是成本实施程序规范性不足。部分工程建设内容调整，但未及时确认变更金额。根据《工程联系单》（shl2021001），施工单位提出fhx-13、fhx-14两个小班共2743米防火带由种植木荷改为抚育油茶的申请，并说明变更原因及变更内容。项目单位虽同意施工单位变更的申请，但由于涉及工程量、成本的增减，双方并未按程序及时确认变更金额，不利于后期结算，故该项扣1分。综上所述，该指标扣3分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。 | 反映资金使用单位内部管理、自查情况以及业务主管部门对项目建设或方案实施的监督、检查、审计等管理情况。 | 4.5 | 通过现场评价，监管计划、定期检查记录等监督材料未形成纸质文件，无法了解项目单位对施工单位实施监督的情况，监督管理机制有待健全。该指标扣0.5分。 |
| 产出 | 35 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 5 | 预算控制 | 5 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 反映事项预算控制的合理性。 | 4.5 | 根据现场评价了解，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，但存在以下问题：部分工程建设内容调整，但未及时确认变更金额。根据《工程联系单》（shl2021001），施工单位提出fhx-13、fhx-14两个小班共2743米防火带由种植木荷改为抚育油茶的申请，并说明变更原因及变更内容。项目单位虽同意施工单位变更的申请，但由于涉及工程量、成本的增减，双方并未按程序及时确认变更金额，不利于成本控制及后期结算，该指标扣0.5分。 |
|  |  | 效率性 | 30 | 完成情况 | 10 | 项目完成情况 | 10 | 1.针叶阔叶林补植4775.7亩； 2.防火带补植完成7476米； 3.抚育防火带15160米； 4.抚育4545.4亩； 5.水库入口绿化改造3772.9m2；等建设内容，以上建设内容均完成，得满分；若出现一项未完成扣2分。 | 反映建设工程的完工情况。 | 6 | 根据项目单位提供的《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》： 1.针叶阔叶林补植4775.7亩，实际完成4775.7亩； 2.防火带线补植完成7476米，实际完成7203米； 3.抚育防火带15160米，实际完成15117米； 4.抚育4545.4亩，实际完成4545.4亩； 5.水库入口绿化改造3772.9m2，实际完成772.9m2。 此处共有2项未完成，按评分规则，该指标扣4分。 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 10 | 工程建设质量 | 10 | 1.针叶阔叶林补植4775.7亩； 2.防火带补植7476米； 3.抚育防火带15160米； 4.抚育4545.4亩； 5.水库入口绿化改造3772.9m2； 等建设内容均达到亩均补植数、成活率、苗木高度等质量要求、且验收均为合格，得满分； 发现一处未达到标准，按每处扣2分；同时根据现场评价情况，可酌情扣分；若验收不合格，不得分。 | 反映项目建设质量是否符合工程设计或有关规范标准。 | 7.5 | 根据项目单位提供的《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》，项目阶段性验收合格。但也存在以下问题：一是部分小班成活率不足90%。报告提及04-2、06-2两个小班成活率未达到90%，未达到验收要求，扣2分。 二是少量苗木高度未达到要求。评价组现场查看，发现少量苗木高度暂未达到标准，酌情扣0.5分。 综上所述，该指标扣2.5分。 |
|  |  |  |  | 完成时效 | 10 | 工程完成及时性 | 10 | 1.项目在初步设计或合同预期时间内完成，得10分；2.若未按照计划时间完成，则视实际情况，每超一个月扣2分，直至扣到0分。 | 反映项目工程实际完成时间与预期时间对比情况。 | 8 | 根据《礼亨水库周边水源涵养林建设项目合同》要求：“2021年4月完工”，而根据2021年5月28日出具的《定南县2020-2021年度礼亨水库及县城周边水源涵养林建设项目阶段性监管报告》显示：“预计完工时间为2021年5月30日”。经分析，项目未在合同要求时间完工，项目实际完成时间与预期时间对比延迟1个月。根据评分细则，该指标扣2分。 |
| 效益 | 25 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 6 | 投诉处理率 （%） | 6 | 已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值 | 反映项目实施前、中 、后期被社会公众 投诉的情况。 | 6 | 根据申报单位反馈，2021年未发生重大投诉，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 8 | 水质达标率 | 8 | 水源水经处理后是否符合国家《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006）要求。 | 反映项目实施后，礼亨水库水质达标情况。 | 8 | 根据《2021年水质调查报告》，可以了解礼亨水库的水质基本达到三类水质及以上，项目的建设有助于水库水质保持良好及森林保持水土、涵养水源，该指标不扣分。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 6 | 后续维护 | 6 | 是否有明确后期的管理机制；是否有落实管护主体、管护资金等安排；如果有得6分，否则视实际情况扣分。 | 反映工程后续维护管护情况。 | 4 | 根据现场评价了解，后期管养机制仍待健全，主要体现如下：一是部分区域属于私人承包，后期管理方式仍待确认。由于fhx-13、fhx-14区域共2743米属于私人承包的油茶，目前仍未明确该油茶的后续管理方式。若后期承包方不再栽种油茶，改种其他经济作物，将一定程度影响项目整体效果；二是尚未制定后期管理方案。据评价组现场沟通了解，项目单位暂未建立后期管理方案，未明确具体管理单位、落实管理责任等，容易出现项目建成后无人管理、“重造轻管”的情况，使项目未能充分长久发挥应有的效益，该指标扣2分。 |
|  |  |  |  | 满意度 | 5 | 社会满意度 | 5 | 社会公众满意率=（社会公众满意数/调查的对象总数）×100%。 （未设置满意率预期指标或未提供满意率调查结果资料的，此项得分不超过3分） | 反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意度评价。 | 3 | 由于单位未设置满意度预期指标且未提供有关满意度调查结果资料，故该指标得3分。 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 79.99 |  |