定开发字〔2019〕3号

关于印发定南县2019年年中调整中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫

资金实施方案的通知

各镇人民政府，县政府相关部门：

现将《定南县2019年年中调整中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

定南县扶贫开发工作领导小组

2019年8月25日

定南县2019年年中调整中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案

为提高我县中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金的使用精准度和使用效益，实现我县脱贫攻坚目标，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕64号）、《江西省财政厅、江西省扶贫和移民办公室关于进一步推进整合财政涉农扶贫资金的补充通知》（赣财扶〔2018〕1号）、《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案的通知》（赣市府厅办字〔2016〕78号）和省市相关要求，依据我县脱贫攻坚规划，围绕我县2019年度精准扶贫工作确定的各项目标和任务，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和关于脱贫攻坚巡视工作的重要指示精神，按照中央、省市和县委、县政府关于脱贫攻坚工作的各项决策和部署，坚持以改革创新为动力，以提高财政资金使用效益为目的，坚持精准扶贫、精准脱贫为方向，确保我县脱贫攻坚目标任务如期高质量完成。

（二）目标任务

通过精准使用中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金，切实形成“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。以我县脱贫攻坚规划为引领，以脱贫成效为方向，以摘帽销号为目标，通过发展生产脱贫一批、易地移民搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批等手段，如期完成年度脱贫攻坚任务。

二、统筹整合财政涉农扶贫资金范围

省、市及县财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金纳入资金整合范围，具体是：

（一）省级资金

按照《江西省财政厅、江西省扶贫和移民办公室关于进一步推进整合财政涉农扶贫资金的补充通知》（赣财扶〔2018〕1号）确定的项目资金。主要包括：省财政专项扶贫资金（含以工代赈资金、少数民族发展资金）、新农村建设和农村清洁资金、农业技术应用与公共服务专项（用于基层农业技术服务和农村沼气建设部分）、现代农业专项（用于农民专业合作组织、农业产业、现代农业示范区奖补部分）、林业资源保护（生态公益林补偿和古树名木保护及风景林建设部分除外）、林业产业发展（用于油茶产业、毛竹产业部分）、水利专项（用于水土保持重点建设工程和小型农田水利建设部分）、扶贫县农业综合开发省级配套资金、赣南原中央苏区和罗霄山连片特困地区基础设施扶贫项目资金、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、农村危房改造资金、省级预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）。

（二）市级资金

按照《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案的通知》（赣市府办字〔2016〕78号）确定的项目资金。主要包括：市级扶贫专项资金、农村公路建设扶贫资金、示范镇建设资金、新农村建设市级配套资金、农村生活垃圾专项治理奖补资金、农业发展专项（柑橘黄龙病防控、果业发展）、林业发展专项（油茶产业发展）、水利专项（农村饮水安全市级配套、国家水土保持重点建设工程市级配套）、农业综合开发土地治理市级配套资金、以及市级预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）。

（三）县级资金

财政专项扶贫资金、农田水利资金、新农村建设资金及“一事一议”资金等。

- 统筹整合财政涉农扶贫资金规模及使用方向

- 资金规模

2019年度中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金共计7686.605万元（详见附件1）。

1.中央财政专项扶贫资金2335万元，其中2019年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）2275万元、少数民族发展资金10万元、国有贫困林场资金50万元。

2.整合财政涉农扶贫资金5351.605万元，其中：省级财政资金1875.605万元，包括：省级财政专项扶贫资金1110万元、省级林业产业发展（用于油茶产业、毛竹产业部分）资金276.605万元、省级水利专项资金489万元；市级财政资金（“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设市级配套资金）870万元；县级财政专项扶贫资金2606万元。

（二）使用方向

统筹整合的财政涉农扶贫资金主要用于脱贫攻坚的农业生产发展、贫困村的基础设施建设和建档立卡贫困农户补助等方面，具体为：1.“两不愁、三保障”项目；2.村级必要基础设施项目；3.易地扶贫搬迁项目；4.产业就业扶贫类项目（详见附表2）。按项目类别分类为：

- 中央财政专项扶贫资金用于农村基础设施建设624.58万元，用于农业生产发展1710.42万元。

- 统筹整合财政涉农扶贫资金用于农村基础设施建设4551.605万元，用于农业生产发展800万元；

四、实施方法及步骤

对中央财政专项扶贫资金和纳入统筹整合使用范围的财政涉农扶贫资金，中央和省、市级有关部门仍按照原渠道下达，资金项目审批权限完全下放到县级后，资金实行县级审核报帐制。由县精准扶贫工作领导小组确定财政涉农扶贫资金使用用途、管理和监督。

（一）建立完善脱贫攻坚项目库

县精准办严格按照《江西省扶贫开发领导小组办公室印发〈关于全面完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见〉的通知》（赣开办字〔2018〕7号）和《关于紧扣“一收入两不愁三保障”深入扎实有效推进脱贫攻坚工作的通知》（赣市扶攻字〔2018〕17号）要求建立完善我县脱贫攻坚项目库。项目库建设要符合我县脱贫攻坚相关规划要求；聚焦建档立卡贫困人口脱贫、贫困村退出需求；聚焦“两不愁三保障” 脱贫标准；把产业扶贫作为重点，提高脱贫质量。项目安排符合以下要求：“两不愁三保障”项目；村级必要基础设施项目；易地扶贫搬迁项目；产业就业扶贫类项目。坚决杜绝项目安排偏离扶贫需求,坚决杜绝修建大广场、铺草皮，搞不必要的绿化亮化。严格按村申报、镇审核、县审定的原则将脱贫攻坚项目纳入项目库并予公告。未进入脱贫攻坚项目库的项目原则上不得安排使用中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金，确需支持的项目，要按规定程序入库后再批准实施。今后每年11月底根据减贫任务和提前下达资金额度，从项目库中择优选择相关项目，编制下一年度项目计划，作为中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案项目安排依据。未纳入实施方案的项目，不得安排使用中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金。

（二）完善统筹整合财政涉农扶贫资金项目审批机制

严格按照村申报、镇审核、县审定的程序确定脱贫攻坚项目。为进一步加强扶贫项目批复精准性，在项目批复前增加设计及预算审核环节，项目批复程序为：村级上报的年度实施项目，先由镇组织相关人员实地进行审核查看，判断是否纳入脱贫攻坚项目库、是否具备实施条件、是否与脱贫成效紧密挂钩、是否精确瞄准贫困村退出、是否精确瞄准建档立卡贫困人口、是否合理科学。如项目符合上述要求，则上报至县行业主管部门，县行业主管部门根据上述要求进行再审核，符合要求的呈报县精准扶贫工作领导小组审定，县精准扶贫工作领导小组审定批准后第一时间以文件形式通知各镇（建设单位）按规定程序邀请设计、预算等单位提前进行设计及预算审核，各镇（建设单位）根据设计及预算审核后的项目资金规模上报县精准扶贫工作领导小组进行批复，从而确保项目申报精准。因特殊原因确需变更实施内容及位置的，按上述程序重新申报批复。

（三）统筹整合财政涉农扶贫资金使用操作程序

1.县财政局按规定统筹整合财政涉农扶贫资金并及时将中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金分配到县扶贫和移民办统筹整合财政涉农扶贫资金专户。

2.按照项目跟着规划走、资金跟着项目走的原则，由县扶贫办依据县脱贫攻坚项目库结合各行业主管部门按规定申报的建设项目，经精准扶贫工作领导小组讨论通过后编制年度项目投资计划，由县精准扶贫工作领导小组、县扶贫办、县财政局联合下达项目投资计划到各镇及项目行业主管部门（另有规定的除外）。并按照国库集中支付制度规定由县扶贫办将资金拨付到各镇或项目行业主管部门，各镇或项目行业主管部门按规定程序将资金支付到施工单位或建档立卡贫困户。

3.项目资金请款程序

（1）严格执行《定南县2019年中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫项目资金管理办法》（定府办字〔2019〕32号）、《关于印发定南县规范程序加强扶贫项目建设管理实施细则的通知》（定财办字〔2019〕13号）、《定南县人民政府办公室关于印发定南县脱贫攻坚工程项目“绿色通道”实施办法的通知》（定府办字〔2019〕51号）要求按实施流程及时限进行项目实施和项目资金拨付，即项目动工拨付项目资金的50%，项目完工并经监理、设计、施工单位、镇、村验收合格后，拨付项目资金85%，通过财政审核决算后（10万元以上工程须进行财政决算审核），拨付项目资金100%。所有单个项目合同金额在10万元以上的项目，统一按合同金额的3%收取质量保证金。质量保证金由原先在工程款中扣除的方式改变为在订立合同时由施工单位采取现金缴入县财政统一设立的扶贫项目质量保证金专户(开户行：定南县农商银行；户名：定南县财政局；账号：140029282000658684；备注必须注明XX镇XX项目质量保证金）。各镇、县直相关部门要切实履行项目实施和资金使用的主体责任，加快项目推进进度，提高扶贫资金报账率，确保每年财政扶贫资金报账率要在当年年底前达到92%以上，结转结余1-2年的结余结转率小于2%，不能存在结转结余2年以上的资金。实行奖优罚劣，建立县对镇转移支付补助与财政扶贫资金支出进度挂钩制度，对支出进度不达标的按比例扣减转移支付补助。

（2）支付程序：项目建设单位根据项目实施进度填写定南县统筹整合财政涉农扶贫资金项目申请拨款表申请拨付资金，并根据报账的相关规定收集审核报账资料送行业主管部门审核确认后，再报定南县财政局按财政国库集中支付报账程序将资金支付到施工单位（个人）。

五、工作要求

（一）加强组织领导。统筹整合财政涉农扶贫资金是县委、县政府集中财力推进脱贫攻坚的重要举措，各相关部门要高度重视、统一思想、提高认识，从讲政治、顾大局的高度全力配合统筹整合使用财政涉农扶贫资金工作。涉农资金统筹整合工作领导小组办公室要做好日常工作，切实担负起组织协调、推动工作、解决问题的职责；各成员单位要高度重视，全面落实单位主体责任，协调资金和项目安排，明确工作责任，确保资金整合各项措施落实到位。各项目建设单位要认真抓好项目实施，按时完成建设任务。涉及资金整合的县直有关部门单位要加强与上级业务部门的沟通协调，共同推进统筹整合工作。

（二）压实工作责任。各镇、各相关部门要各司其职，密切配合，形成工作合力。县财政局负责制定年度中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案，积极筹措并及时加快资金拨付流转，提高资金拨付率，建立统筹整合资金台账；制定中央财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农扶贫资金管理办法，并协助县精准办对扶贫资金使用进行绩效评价。县精准办负责编制脱贫攻坚规划，按规定要求建立项目库，制定扶贫项目管理办法，牵头做好财政扶贫资金绩效评价。各扶贫行业主管部门负责指导各镇做好脱贫攻坚项目立项、申报及项目实施，负责各镇相关扶贫项目的技术指导和业务培训工作。各镇负责项目申报审核，精心组织实施项目，严把工程质量，提高资金使用绩效，实现年内完成当年下达的项目计划及资金使用率达到上级要求，确保脱贫攻坚项目成效显著。

（三）规范“三重一大”事项集体决策方式。根据《定南县人民政府办公室关于印发定南县脱贫攻坚工程项目“绿色通道”实施办法的通知》（定府办字〔2019〕51号）要求，各建设单位对脱贫攻坚项目建设工程施工单项合同估算价在400万元以下的，重要设备、材料等货物采购单项合同估算价200万元以下的，以及勘探、设计、监理等服务采购单项合同估算价100万元以下的，严格执行《关于印发定南县脱贫攻坚工程项目“三重一大”集体决策发包议事规程（试行）的通知》（定精扶组字〔2019〕6号）要求集体决策选择具有相应资质的施工单位和供应商。纪检部门要全程监督。同时要优化项目管理方式，提高工作效率，加快项目推进进度，确保尽快形成实际工作量。

（四）健全完善扶贫资金（项目）公告公示制度。项目建设单位要根据国务院扶贫办、财政部印发的《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》的通知（国开办发〔2018〕11号）及县精准办《关于全面推行项目建设公示公告制的通知》（定精扶办字〔2018〕23号）要求，对扶贫资金总量、用途以及扶贫项目名称、立项依据、建设内容、建设单位、监理单位、施工单位、投资金额、实施地点、建设时限、项目建设单位具体负责人等在实施镇村进行公告公示，确保扶贫对象看得到、看得懂、能监督。扶贫项目安排将公告与公示结合起来，进行事前公示、事后公告。将项目实施完成后设立项目公示牌改为扶贫项目开工建设的同时设立扶贫项目公示牌，标明项目名称、项目批文、项目总投资、建设单位、监理单位、施工单位、建设期限，以接受相关部门、村两委、驻村第一书记和群众的监督。县扶贫办要对项目建设单位的公告公示情况进行督查监管，实行扶贫项目阳光化管理。

（五）严格项目和资金监管。

加强项目建设质量监管，各项目建设单位必须要聘请有资质的监理单位对全部脱贫攻坚项目进行监管（另有规定的除外）。监理单位必须对工程材料、施工质量进行严格把关，重要节点及隐蔽工程施工，监理必须全程在场监督，确保施工单位严格按图施工，不得私自降低施工标准、减少工程量、变更施工地点等。项目实施期间，建设单位和行业主管部门应加强对项目施工单位的监管，不定期对项目建设情况进行督查。项目完工后，建设单位及时组织相关人员进行竣工验收，对无法达到竣工验收标准的项目，要督促施工单位立刻进行整改，对不能整改到位的，及对因履职不到位造成工程项目质量有问题的，按规定及时移交相关部门处理。严格按照县统筹整合使用财政涉农扶贫资金管理办法要求管理使用资金，财政涉农扶贫资金统筹整合后，资金监管与项目实施主体进行分离，县审计局牵头组织对统筹整合的项目资金使用情况实行全覆盖审计。

附件:

1.定南县2019年年中调整中央财政专项扶贫资金资金明细表、定南县2019年年中调整统筹整合使用财政涉农扶贫资金明细表

2.定南县2019年年中调整中央财政专项扶贫资金项目安排表、定南县2019年年中调整统筹整合财政涉农扶贫资金项目安排表

| 附件：1-1 定南县2019年中央财政专项扶贫资金安排明细表 |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 财政资金指标名称 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
|  | 中央财政资金小计 |  | 2335 |  |
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 |  | 2335 |  |
| (1) | 江西省财政厅关于提前下达2019年财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2018〕19号 | 1831 | 中央财政专项扶贫发展1771万元，少数民族发展10万元，国有贫困林场50万元 |
| (2) | 江西省财政厅关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2019〕3号 | 504 | 扶贫发展资金 |
| 附件：1-2 定南县2019年统筹整合财政涉农扶贫资金安排明细表 |
| 一 | 省级财政资金小计 |  | 1875.605 |  |
| 1 | 省财政专项扶贫资金（含以工代赈资金、少数民族发展资金） |  | 1110 |  |
| ⑴ | 江西省财政厅关于提前下达2019年财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2018〕19号 | 13 | 统计监测经费10万元，培训费3万元 |
| ⑵ | 江西省财政厅关于下达2019年省级财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2019〕1号 | 347 |  |
| (3) | 江西省财政厅关于下达2019年省级财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2019〕2号 | 286 |  |
| (4) | 江西省财政厅关于下达2019年省级财政专项扶贫资金的通知 | 赣财扶指〔2019〕8号 | 464 |  |
| 2 | 水利专项（用于水土保持重点建设工程和小型农田水利建设部分） |  | 489 |  |
| ⑴ | 江西省财政厅关于提前下达2019年省级水利专项资金的通知 | 赣财农指〔2018〕81号 | 489 | 其中：水土保持资金90万元，农村饮水安全工程399万元 |
| 3 | 林业产业发展（用于油茶产业、毛竹产业部分） |  | 276.605 |  |
| ⑴ | 江西省财政厅、江西省林业局关于提前下达2019年生态公益林补偿及省级林业补助专项资金预算的通知 | 赣财农指〔2018〕84号 | 276.605 | 油茶产业110万元，毛竹产业166.605万元 |
| 二 | 市级财政资金小计 |  | 870 |  |
| 1 | 新农村建设市级配套资金 |  | 870 |  |
| ⑴ | 市财政局、市农业农村局关于下达2019年度“整洁美丽、和谐宜居新农村建设市级配套资金的通知 | 赣市财农字〔2019〕35号 | 870 |  |
| 二 | 县级财政资金小计 |  | 2606 |  |
| 1 | 县级扶贫专项资金（21305科目） | 定财预〔2019〕1号 | 2606 | 扶贫资金配套450万元，乡村振兴2000万元，“一事一议”奖补配套156万元。 |
| 统筹整合财政涉农扶贫资金合计 |  | 5351.605 |  |
| 中央财政专项扶贫资金及统筹整合财政涉农扶贫资金总计 |  | 7686.605 |  |

| 附件2-1 定南县2019中央财政专项扶贫资金项目安排表 |
| --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 是否贫困村 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  | 资金安排合计 | 其中：中央财政专项扶贫资金 | 其中：整合省、市、县财政专项扶贫资金 | 其中：整合其他涉农资金 | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度 |  |
| 1 | 农业生产发展 | “雨露计划”培训 | 各村 | 建档立卡贫困户 | 100 | 100 |  |  | 中高职业教育培训贫困户330人 | 中高职业教育培训每生每学年3000元 | 2019年1月-2019年12月 | 增加贫困户生产技能，提高人均收入，惠及贫困户330人。 | 95 | 县扶贫办 |
| 2 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 岸口村、白沙村大风村、大寨村、高湖村、留坑村、留輋村、木杨村、穆湖村、企坝村、上桂村、水邦村、塘唇村、田心村、新村村、杨坑村、瑶田村、早禾村、柱石村 | 建档立卡贫困户 | 86.6 | 86.6 |  |  | 鹅公镇19个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 | 房屋主体每平方米750元，琉璃瓦每平方米75元，门每个800元，厨房窗每个150元，厕所窗每个400元，墙面粉刷每平方米40元，蹲缸水箱每套2000元，土灶每个2000元，工作台每个600元。 | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决73户困难群众的基本生活保障 | 97 | 县扶贫办 |
| 3 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 板埠村、丰背村、古坑村、居委会、三亨村、羊陂村、寨头村、左拔村 | 建档立卡贫困户 | 32.52 | 32.52 |  |  | 岿美山镇8个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决47户困难群众的基本生活保障 | 98 | 县扶贫办 |
| 4 | 农村基础设施建设 | 老城镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 坳头村、丁坊村、河田村、黄砂口村、老城村、乐德村、里布村、上洲村、水西村、下池村、中塅村 | 建档立卡贫困户 | 38.1 | 38.1 |  |  | 老城镇11个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决65户困难群众的基本生活保障 | 96 | 县扶贫办 |
| 5 | 农村基础设施建设 | 历市镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 车步村、赤岭村、赤水村、恩荣村、富田村、黄砂村、蕉坑村、金鸡村、历市村、良富村、泮贤村、桥水村、上坑村、太公村、文昌村、汶岭村、下庄村、修建村、油潭村、寨上村、樟田村、长桥村、嶂下村、中沙村、中圳村、竹园村 | 建档立卡贫困户 | 78.26 | 78.26 |  |  | 历市镇26个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决104户困难群众的基本生活保障 | 96 | 县扶贫办 |
| 6 | 农村基础设施建设 | 岭北镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 蔡阳村、大坝村、大屋村、古隆村、含水村、枧下村、迳脑村、龙头村、南丰村、天堂村、新阳村、杨眉村、玉石村、月子村 | 建档立卡贫困户 | 37.4 | 37.4 |  |  | 岭北镇14个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决65户困难群众的基本生活保障 | 93 | 县扶贫办 |
| 7 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 白驹村、柏木村、洪州村、湖江村、龙塘村、桥下村、胜前村、桐坑村、长富村、忠诚村 | 建档立卡贫困户 | 55.3 | 55.3 |  |  | 龙塘镇10个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决105户困难群众的基本生活保障 | 98 | 县扶贫办 |
| 8 | 农村基础设施建设 | 天九镇贫困户新建（改建）厨房、厕所奖补项目 | 宾光村、东山村、红阳村、黄塘村、九曲村、石盆村、太康村、桃西村、五户村、兴隆村、油田村 | 建档立卡贫困户 | 41.4 | 41.4 |  |  | 天九镇11个村贫困户新建（改建）厨房、厕所，厨房面积不超过9㎡/间，厕所面积不超过3㎡/间，其他设施按奖补标准进行奖补 |  | 2019年2月-2019年6月 | 有效解决42户困难群众的基本生活保障 | 94 | 县扶贫办 |
| 9 | 农村基础设施建设 | 饮水安全 | 白沙村 | 是 | 195 | 195 |  |  | 新建集中供水项目，2处水源点建拦坝、2个蓄水池、2个沉淀池、铺设管道约3500米、安装水表约300个等措施。 |  | 2019年6月-2019年12月 | 保障饮水安全，惠及49户贫困户及全村275户非贫困户。 | 96 | 鹅公镇 |
| 10 | 农业生产发展 | 洋前坝蔬菜基地排水沟浆砌工程 | 三亨村 | 否 | 160 | 160 |  |  | 浆砌排水沟约3524米，具体以设计为准。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 每年增加村集体收入约3万元，提供就业岗位约300个，辐射带动岿美山镇7个村农业产业发展，惠及贫困户93户。 | 95 | 岿美山镇 |
| 11 | 农村基础设施建设 | 定南县上寨林场大云田工区管护房建设工程 | 上寨林场 | 贫困林场 | 50 | 50 |  |  | 原址新建管护房一栋二层，总建筑面积343.35平方米，此建设内容以设计为准。 |  | 2019年5月-2019年12月 | 有效解决贫困上寨林场管护工区生产生活条件，促进林场发展 | 95 | 县林业局 |
| 12 | 农村基础设施建设 | 富足少数民族村组基础设施项目 | 乐园村 | 否 | 10 | 10 |  |  | 1.新建灌溉水渠约400米（具体以设计为准） |  | 2019年5月-2019年12月 | 有效解决村寨附近80亩农田的灌溉问题。 | 94 | 岭北镇 |
| 13 | 农业生产发展 | 贫困户发展产业补助项目 | 全县119个村建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 1450.42 | 1450.42 |  |  | 建档立卡贫困户发展产业补助 | 参照定南县2018年产业补助方案 | 2019年1月-2019年12月 | 促进全县359户贫困户产业发展，每户贫困户提高人均收入约5000元。 | 96 | 县农业农村局 |
|  | 合计 |  |  |  | 2335 | 2335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件2-2 定南县2019统筹整合财政涉农扶贫资金项目安排表 |  |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 是否贫困村 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  | 资金安排合计 | 其中：中央财政专项扶贫资金 | 其中：整合省、市、县财政专项扶贫资金 | 其中：整合其他涉农资金 | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度 |  |
| 14 | 农村基础设施建设 | 车步集中供水 | 车步村、中圳村、太阳村 | 否 | 524.5 |  |  | 524.5 | 新建蓄水池700m³，输水管道DN150为2383米，配水管网为13694米.（具体以实际设计预算为准） |  | 2018年11月-2019年12月 | 解决贫困户安全饮水问题，惠及贫困户137户474人 | 98 | 历市镇 |
| 15 | 农村基础设施建设 | 改水 | 桥水村 | 否 | 91.5 |  |  | 91.5 | 1.全村25个村民小组通县自来水，安装到户，主要包括：1、PE管110给水管 1337.1m；2、PE管75给水管 973m；3、PE管63给水管 4599m；4、PE管50给水管 777m；5、DN65镀锌管 15m；6、DN50镀锌管 44m；7、水表39个。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 解决贫困户安全饮水问题，惠及贫困户37户122人 | 96 | 历市镇 |
| 16 | 农村基础设施建设 | 饮水工程 | 油潭村 | 否 | 30 |  |  | 30 | 1、PE管DN32 2700 m，PE管DN25 715 m ，PE管DN110 460m。2、丝扣球阀（塑料）DN 32 357个，丝扣内牙DN25 357个。3、水龙头 357个 。4、异径三通DN32 30个 。5、外墙打洞357个。翼轮湿式水表LXS-32 357 组。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 解决安全饮水问题，惠及贫困户46户169人 | 95 | 历市镇 |
| 17 | 农村基础设施建设 | 历市镇泮贤村等14个村饮水工程 | 泮贤村、下庄村、历市村、龙下村、黄砂村、金鸡村、赤水村、良富村、太公村、寨上村、修建村、樟田村、上坑村、井坑村 | 否 | 16.5 |  |  | 16.5 | 泮贤村输水管网辅设100米;下庄村新建水井一口、水泵一套、输水管网；辅设70米；历市村输水管网辅设45米；龙下村输水管网辅设847米；黄砂村输水管网辅设800米；金鸡村新建水井一口、水泵一套、输水管网辅设72米；赤水村新建蓄水池（12m3），原蓄水池改为沉淀池；良富村水井一口、水泵一套、输水管网辅设110米；太公村水井一口、水泵二套、水塔2个、输水管网辅设80米；寨上村水井三口、水泵三套、水塔3个、输水管网辅设125米；修建村新建过滤池（1.5m3），6户输水管网辅设若干；樟田村新建水井一口、水塔3个、输水管网辅设450米；上坑村新建水井一口、水塔2、输水管网辅设135米；井坑村新建水井一口、水泵一套、水塔1个、输水管网辅设30米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户66户 | 95 | 历市镇 |
| 18 | 农村基础设施建设 | 历市镇长桥村等3个村饮水工程 | 长桥村、金鸡村、修建村 | 否 | 6 |  |  | 6 | 金鸡村张国华张华平等10户输水管网辅设若干，均配水表水龙头；长桥村输水管网辅设35米；修建村彭金辉管网辅设70米，配套水表水龙头一套。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户13户 | 97 | 历市镇 |
| 19 | 农村基础设施建设 | 龙头村饮水工程 | 龙头村 | 是 | 32.18 |  |  | 32.18 | 新建拦水陂一座、沉淀池、过滤池、蓄水池（30m3）各一座，管网铺设1672米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户21户 | 94 | 岭北镇 |
| 20 | 农村基础设施建设 | 禾草村、玉石村饮水工程 | 禾草村、玉石村 | 否 | 33.2 |  |  | 33.2 | 禾草村拦水陂一座、水塔一个、蓄水池（15m3），管网铺设682米；玉石村新建输水管网辅设2520米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及全村34户贫困户 | 94 | 岭北镇 |
| 21 | 农村基础设施建设 | 长隆村饮水工程 | 长隆村 | 否 | 9.7 |  |  | 9.7 | 拦水陂一座、蓄水池（30m3），管网铺设1406米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户6户 | 95 | 岭北镇 |
| 22 | 农村基础设施建设 | 学罗坑饮水工程及半坑自来水工程 | 迳脑村 | 否 | 55.5 |  |  | 55.5 | 1.学罗坑饮水工程：管道砂回填约285方，DN63管道约720米，DN50管道约500米，DN32管道约840米，DN32管道约270米。2.半坑自来水工程：管道砂回填约793方，DN63管道约995米，DN50管道约2406米，DN40管道约501米，DN32管道约1706米，DN25管道约1223米，砖砌阀门井8个。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 改善饮水条件，解决43户贫困户饮水安全问题 | 92 | 岭北镇 |
| 23 | 农村基础设施建设 | 枧下村饮水工程 | 枧下村 | 是 | 119 |  |  | 119 | 寨背、陈坑、西坑等小组给水管道总长约3370米，LXS-15水表105个；枧下小组给水管道总长约1853米，砖砌阀门井2座，打井一口，蓄水池一个约30方，LXS-15水表30个。老金藤组给水管道总长约4575米，砖砌阀门井5座，打井一口，泵房一个1.98*1.48*2.5,蓄水池一个约80方，LXS-15水表95个。粗石组给水管道总长约6508米，拦水坝一座长6.5米，砖砌阀门井10座，沉砂池一座约35方，过滤池一个约28方，蓄水池一个约50方，LXS-15水表90个。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 改善贫困户饮水条件，解决枧下村43户贫困户饮水安全问题 | 93 | 岭北镇 |
| 24 | 农村基础设施建设 | 农村饮水提升工程 | 南丰村 | 是 | 33.5 |  |  | 33.5 | 管道砂回填约503方，DN50管道约1100米，DN32管道约3200米，DN25管道约3000米，浆砌约40方沉砂池1个。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 改善贫困户饮水条件，解决南丰村95户贫困户饮水安全问题 | 95 | 岭北镇 |
| 25 | 农村基础设施建设 | 大坝村饮水工程 | 大坝村 | 是 | 177 |  |  | 177 | 拦水陂2座：长9米,沉砂池一个约45.5方，无阀滤池一个尺寸详图纸，清水池一个约150方,加药间一间3*3*3.4，黄沙片区给水管道总长约14215米，小方井67座，DN40排泥阀2个，DN20排气阀4个，LXS-20水表135个。新圩片区给水管道总长约12014米，小方井77座，DN40排泥阀1个，DN20排气阀1个，LXS-20水表150个。 |  | 2019年5月-2019年8月 | 改善贫困户饮水条件，解决大坝村60户贫困户饮水安全问题。 | 95 | 岭北镇 |
| 26 | 农村基础设施建设 | 天九镇黄塘村等4个村饮水工程 | 黄塘村、陈坑村、五户村、宾光村 | 否 | 16.4 |  |  | 16.4 | 黄塘村新建水井一口、水塔一个、管网铺设90米；陈坑村新建水井3口、水塔5个、水泵4个，管网铺设655米；五户村新建水井1口、沉淀池（10m3）、管网铺设250米；宾光村新建蓄水池（10m3）、管网铺设510米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户18户 | 94 | 天九镇 |
| 27 | 农村基础设施建设 | 宾光村等5个村饮水工程 | 宾光村、洋田村、东山村、黄塘村、陈坑村 | 否 | 4.2 |  |  | 4.2 | 宾光村任火根新建蓄水池一座，管道120米；东山村张满兰、刘华平等四户安装自来水需要管材若干；黄塘村徐南先、刘海忠水井一个，抽水机两台，管材100米；洋田村黄键添管道200米；陈坑村孙思明袁金全、袁成元水井三个，水塔三个，管道360米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户11户 | 95 | 天九镇 |
| 28 | 农村基础设施建设 | 水西村饮水工程 | 水西村 | 是 | 93.3 |  |  | 93.3 | 汶通组：新建拦水坝1座；蓄水井、沉淀池各1座；蓄水池（40m³）1座；蓄水池（16m³）；管网铺设2610m。车头组：蓄水井2座；蓄水池（50m³）1座；管网铺设3130m。温屋组：拦水坝1座；蓄水井、沉淀池、蓄水池（40m³）各1座；管道铺设2270m。黄屋组：管道铺设2650m。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决1个村500人饮水安全问题，惠及贫困户36户 | 96 | 老城镇 |
| 29 | 农村基础设施建设 | 下池村饮水工程 | 下池村 | 是 | 9.5 |  |  | 9.5 | 新建下池村水井4口（机械井），水塔4个、潜水泵4套、管网铺设310米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户4户 | 97 | 老城镇 |
| 30 | 农村基础设施建设 | 龙塘村等5村饮水工程 | 龙塘村、湖江村、胜前村、白驹村、柏木村 | 否 | 14.2 |  |  | 14.2 | 龙塘村铺设饮水管网1500米；湖江村接饮水管网1030米、安装抽水机1台；胜前村接饮水管网80米；白驹村水井加固2户、接饮水管网1000米；柏木村新建饮用水井1口、安装抽水机1台、安装水塔1个、接饮水管网250米 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户10户 | 97 | 龙塘镇 |
| 31 | 农村基础设施建设 | 桐坑村、桥下村饮水工程 | 桐坑村、桥下村 | 是 | 14 |  |  | 14 | 桐坑村2个水井，抽水机2台，水塔2个，2户贫困户安装自来水；桥下村3个水井，3户贫困户安装自来水，50管约1000米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户10户 | 96 | 龙塘镇 |
| 32 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇柱石村等8个村饮水工程 | 柱石村、镇田村、田心村、水邦村、穆湖村、岸口村、高湖村、留輋村 | 否 | 48.42 |  |  | 48.42 | 柱石村新建水塔5套、输水管网辅设1290米；镇田村新建水塔1套、输水管网辅设300米；田心村新建输水管网辅设104米；水邦村新建水塔8套、水井一口、抽水机9台、输水管网辅设1622米；穆湖村新建蓄水池改造一座、水塔2套、抽水机2台、输水管网辅设150米；岸口村新建输水管网辅设330米；高湖村新建拦水陂一座、水井一口、水塔15套、抽水机13台、输水管网辅设1375米；留輋村新建拦水陂一座、蓄水池（30m3）、过滤池以及输水管网辅设1995米。 |  | 2019年6月-2019年10月 | 解决贫困户饮水安全问题，惠及贫困户65户 | 96 | 鹅公镇 |
| 33 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 历市村 | 否 | 1 |  | 1 |  | 建档立卡贫困户入户道160㎡ | 改厕：三格式水冲卫生户厕，每户补助2000元；改路：水泥硬化，厚度不低于10厘米、宽不超过2米，每平方米补助60元；改沟：1.现浇按沟壁厚度10厘米、宽度30厘米、深度30厘米的最低标准，每米补助85元；2.砖砌按沟壁厚度12厘米、宽度30厘米、深度30厘米的最低标准，每米补助75元；3.石砌按沟壁厚度30厘米、宽度30厘米、深度30厘米的最低标准，每米补助130元；檐阶：参照改路项目（入户道硬化）奖补标准执行。 | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 历市镇 |
| 34 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 车步村 | 是 | 1.7 |  | 1.7 |  | 建档立卡贫困户改沟70m，檐阶70㎡，入户路100㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 97 | 历市镇 |
| 35 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 竹园村 | 否 | 2.2 |  | 2.2 |  | 建档立卡贫困户水沟152m，檐阶26㎡，入户路硬化120㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 96 | 历市镇 |
| 36 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 龙下村 | 否 | 2 |  | 2 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化295㎡；改沟19m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 98 | 历市镇 |
| 37 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 恩荣村 | 否 | 0.7 |  | 0.7 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化约45m，檐阶硬化约33㎡，入户道16㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 93 | 历市镇 |
| 38 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 蕉坑村 | 否 | 4.5 |  | 4.5 |  | 建档立卡贫困户入户道410㎡，水沟85㎡，檐阶175㎡，改厕1户 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 94 | 历市镇 |
| 39 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 金鸡村 | 否 | 1 |  | 1 |  | 建档立卡贫困户入户路80㎡，水沟50m，檐阶10㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 94 | 历市镇 |
| 40 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 油潭村 | 否 | 1.2 |  | 1.2 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化78m，檐阶硬化88㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 93 | 历市镇 |
| 41 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 太公村 | 否 | 7.2 |  | 7.2 |  | 建档立卡贫困户改沟180m，檐阶硬化134.1㎡，入户路硬化800㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 97 | 历市镇 |
| 42 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 中圳村 | 否 | 0.5 |  | 0.5 |  | 建档立卡贫困户檐阶53㎡，入户路12㎡，水沟9m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 97 | 历市镇 |
| 43 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 泮贤村 | 否 | 1.4 |  | 1.4 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化110㎡、改沟45m、 檐阶49.4㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 97 | 历市镇 |
| 44 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 太阳村 | 否 | 0.3 |  | 0.3 |  | 建档立卡贫困户入户路16㎡，水沟硬化18m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 97 | 历市镇 |
| 45 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 嶂下村 | 否 | 4.8 |  | 4.8 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化600㎡，改沟50m，檐阶硬化80㎡，改厕1户 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 96 | 历市镇 |
| 46 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 汶岭村 | 否 | 0.6 |  | 0.6 |  | 建档立卡贫困户排水沟35m，檐阶硬化35m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 历市镇 |
| 47 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 修建村 | 否 | 2 |  | 2 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化215㎡；改沟60m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 98 | 历市镇 |
| 48 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 中沙村 | 否 | 5.3 |  | 5.3 |  | 建档立卡贫困户檐阶165.3㎡，水沟223m，入户路387㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 98 | 历市镇 |
| 49 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 坳头村 | 否 | 0.3 |  | 0.3 |  | 建档立卡贫困户檐阶：50m，宽1m，厚0.1m。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 老城镇 |
| 50 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 丰背村 | 是 | 0.4 |  | 0.4 |  | 建档立卡贫困户改厕2户 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 岿美山镇 |
| 51 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 左拔村 | 否 | 2.3 |  | 2.3 |  | 建档立卡贫困户改沟140m，4户檐阶硬化115㎡，1户入户道硬化30㎡，1户改厕 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 95 | 岿美山镇 |
| 52 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 羊陂村 | 是 | 0.7 |  | 0.7 |  | 建档立卡贫困户改沟80m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 岿美山镇 |
| 53 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 陈坑村 | 是 | 1.7 |  | 1.7 |  | 建档立卡贫困户张敬忠水沟檐阶硬化83㎡，陈中义入户路硬化10㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 96 | 天九镇 |
| 54 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 天花村 | 否 | 0.8 |  | 0.8 |  | 建档立卡贫困户曾德华檐阶25㎡、水沟硬化47m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 94 | 天九镇 |
| 55 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 洋田村 | 是 | 0.3 |  | 0.3 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化20m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 93 | 天九镇 |
| 56 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 白驹村 | 否 | 2.7 |  | 2.7 |  | 建档立卡贫困户硬化入户道5.5㎡，3户贫困户硬化水沟175m，2户贫困户硬化檐阶39㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 92 | 龙塘镇 |
| 57 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 湖江村 | 是 | 0.3 |  | 0.3 |  | 建档立卡贫困户硬化入户道20㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 龙塘镇 |
| 58 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 柏木村 | 否 | 3.1 |  | 3.1 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化174㎡、8户贫困户檐阶硬化134.26㎡，7户贫困户排水沟硬化277.5m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 95 | 龙塘镇 |
| 59 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 桐坑村 | 是 | 12.5 |  | 12.5 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化640㎡、27户贫困户檐阶硬化570㎡，23户贫困户排水沟硬化615m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户28户 | 95 | 龙塘镇 |
| 60 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 桥下村 | 是 | 4.8 |  | 4.8 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化336m,檐阶硬化328㎡，入户道硬化20㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 95 | 龙塘镇 |
| 61 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 岸口村 | 是 | 2.1 |  | 2.1 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化75㎡，水沟145m，入户道60㎡（宽1m） |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 98 | 鹅公镇 |
| 62 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 木杨村 | 是 | 0.4 |  | 0.4 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化51㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 92 | 鹅公镇 |
| 63 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 上桂村 | 否 | 5 |  | 5 |  | 建档立卡贫困户入户道704㎡，排水沟建设50m，檐阶硬化40㎡，改厕1户 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 97 | 鹅公镇 |
| 64 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 镇田村 | 否 | 2.8 |  | 2.8 |  | 建档立卡贫困户入户道104㎡、檐阶223㎡、水沟83m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户17户 | 96 | 鹅公镇 |
| 65 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 柱石村 | 是 | 8.3 |  | 8.3 |  | 建档立卡贫困户入户道23㎡、檐阶493㎡、水沟523m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 96 | 鹅公镇 |
| 66 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 水邦村 | 是 | 1.4 |  | 1.4 |  | 建档立卡贫困户入户道12㎡、檐阶85㎡、水沟85m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 96 | 鹅公镇 |
| 67 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 中湖村 | 是 | 0.7 |  | 0.7 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化80㎡，硬化檐阶30㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 96 | 岭北镇 |
| 68 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 南丰村 | 是 | 2.1 |  | 2.1 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化60㎡，硬化檐阶180㎡，水沟浆砌75m，改厕 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 96 | 岭北镇 |
| 69 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 天堂村 | 是 | 8 |  | 8 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化600㎡、檐阶硬化300㎡，水沟浆砌300m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 96 | 岭北镇 |
| 70 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 新联村 | 否 | 9.8 |  | 9.8 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化683㎡、现浇水沟450m，入户路硬化276㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户19户 | 96 | 天九镇 |
| 71 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 太康村 | 否 | 3.7 |  | 3.7 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化430㎡，檐阶硬化187㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 96 | 天九镇 |
| 72 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 石盆村 | 否 | 21.85 |  | 21.85 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1555㎡，现浇排水沟939m，檐阶硬化940.5㎡。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户27户 | 94 | 天九镇 |
| 73 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 东山村 | 否 | 2.2 |  | 2.2 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化75㎡，现浇排水沟167m，砖砌排水沟33米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 97 | 天九镇 |
| 74 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 天花村 | 否 | 1.7 |  | 1.7 |  | 建档立卡贫困户入户道及檐阶硬化225㎡，现浇排水沟45m. |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 98 | 天九镇 |
| 75 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 黄塘村 | 否 | 15.6 |  | 15.6 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1367.8㎡，檐阶硬化453㎡，现浇排水沟496m。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户17户 | 98 | 天九镇 |
| 76 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 陈坑村 | 是 | 17 |  | 17 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1903㎡，檐阶硬化407㎡，现浇排水沟375m。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户22户 | 98 | 天九镇 |
| 77 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 红阳村 | 否 | 6.7 |  | 6.7 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化575㎡，檐阶硬化499.4㎡，现浇水沟30m。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 95 | 天九镇 |
| 78 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 九曲村 | 否 | 2 |  | 2 |  | 建档立卡贫困户（廖美章、肖水祥,任文汉,任永中）入户道硬化95㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 天九镇 |
| 79 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 兴隆村 | 否 | 12 |  | 12 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化655.5㎡，檐阶硬化389.7㎡，现浇排水沟641.2m。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 95 | 天九镇 |
| 80 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 宾光村 | 否 | 3.8 |  | 3.8 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化700㎡，檐阶硬化36.2㎡。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 95 | 天九镇 |
| 81 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 洋田村 | 是 | 12.5 |  | 12.5 |  | 建档立卡贫困户入户路1002㎡、8户檐阶469㎡，6户贫困户排水沟678米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户16户 | 96 | 天九镇 |
| 82 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 新坳村 | 是 | 9.5 |  | 9.5 |  | 建档立卡贫困户入户路608㎡、檐阶429㎡，现浇排水沟380米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 92 | 天九镇 |
| 83 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 岸口村 | 是 | 3.5 |  | 3.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化58平方米,排水沟建设274.5米，檐阶硬化125.7平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户23户 | 93 | 鹅公镇 |
| 84 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 大寨村 | 否 | 1.5 |  | 1.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化70平方米,排水沟建设80米，檐阶硬化40.2平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 95 | 鹅公镇 |
| 85 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 莲塘村 | 否 | 2.87 |  | 2.87 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化450平方米,排水沟建设20米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 鹅公镇 |
| 86 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 穆湖村 | 否 | 2.5 |  | 2.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化143平方米,排水沟建设106米，檐阶硬化111平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 95 | 鹅公镇 |
| 87 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 上桂村 | 否 | 60.59 |  | 60.59 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化7995平方米,排水沟建设968米，檐阶硬化732平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户29户 | 95 | 鹅公镇 |
| 88 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 水邦村 | 是 | 22.6 |  | 22.6 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化2797平方米，排水沟建设386米，檐阶硬化360.8平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户28户 | 95 | 鹅公镇 |
| 89 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 田心村 | 否 | 23.7 |  | 23.7 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化2307平方米，排水沟建设948米，檐阶硬化299米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户23户 | 95 | 鹅公镇 |
| 90 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 新村村 | 是 | 6.5 |  | 6.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化215平方米,排水沟建设373米，檐阶硬化310平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户14户 | 96 | 鹅公镇 |
| 91 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 杨坑村 | 否 | 11.5 |  | 11.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1170平方米,排水沟建设422米，檐阶硬化145平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 98 | 鹅公镇 |
| 92 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 瑶田村 | 是 | 2.9 |  | 2.9 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化210平方米，排水沟建设115.7米，檐阶硬化105.7平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户6户 | 97 | 鹅公镇 |
| 93 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 早禾村 | 否 | 13 |  | 13 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1040平方米,排水沟建设532米，檐阶硬化357平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户16户 | 97 | 鹅公镇 |
| 94 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 镇田村 | 否 | 16.5 |  | 16.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化1362平方米，排水沟建设731.6米，檐阶硬化301.6平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户29户 | 97 | 鹅公镇 |
| 95 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 柱石村 | 是 | 41.5 |  | 41.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化4275平方米，排水沟建设1184.5米，檐阶硬化934.5平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户44户 | 97 | 鹅公镇 |
| 96 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 龙头村 | 是 | 35.5 |  | 35.5 |  | 建档立卡贫困户入户路约2321.67㎡，檐阶约2154.54㎡，排水沟约1016.6米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户26户 | 97 | 岭北镇 |
| 97 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 玉石村 | 否 | 11.6 |  | 11.6 |  | 建档立卡贫困户入户路约851.55㎡ 檐阶约612.47㎡ ，排水沟约330.85米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户23户 | 97 | 岭北镇 |
| 98 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 大屋村 | 是 | 4.5 |  | 4.5 |  | 建档立卡贫困户入户路约349.85㎡， 檐阶约217.29㎡ ，排水沟约100.2米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户16户 | 97 | 岭北镇 |
| 99 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 迳脑村 | 否 | 19.5 |  | 19.5 |  | 建档立卡贫困户入户路约2572.08㎡ ，檐阶约487.76㎡ ，排水沟约111.1米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 岭北镇 |
| 100 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 南丰村 | 是 | 38.5 |  | 38.5 |  | 建档立卡贫困户入户路约2909.315㎡， 檐阶约2404.295 ㎡，排水沟约747.7米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户35户 | 92 | 岭北镇 |
| 101 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 含湖村 | 否 | 0.4 |  | 0.4 |  | 建档立卡贫困户檐阶约25㎡ ，排水沟约28米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 92 | 岭北镇 |
| 102 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 月子村 | 否 | 12 |  | 12 |  | 建档立卡贫困户入户路约974㎡，檐阶约186㎡，排水沟约573米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户30户 | 92 | 岭北镇 |
| 103 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 中湖村 | 是 | 12.7 |  | 12.7 |  | 建档立卡贫困户入户路约673.8㎡，檐阶约745.4㎡，排水沟约485.7米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户14户 | 92 | 岭北镇 |
| 104 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 禾草村 | 否 | 8.8 |  | 8.8 |  | 建档立卡贫困户入户路约156平方米，檐阶约286 平方米，排水沟约296米，改厕1个。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 92 | 岭北镇 |
| 105 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 大汶村 | 否 | 2.2 |  | 2.2 |  | 建档立卡贫困户入户路约165㎡， 檐阶约160 ㎡，排水沟约22米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 93 | 岭北镇 |
| 106 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 乐园村 | 否 | 3.5 |  | 3.5 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化约333㎡，檐阶约122.6 ㎡，排水沟约79.2米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 94 | 岭北镇 |
| 107 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 长隆村 | 否 | 1.2 |  | 1.2 |  | 建档立卡贫困户入户路道路硬化约110米200平方米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 96 | 岭北镇 |
| 108 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 枧下村 | 是 | 1.7 |  | 1.7 |  | 建档立卡贫困户檐阶约85㎡，排水沟约140米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 98 | 岭北镇 |
| 109 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 新阳村 | 否 | 1.8 |  | 1.8 |  | 建档立卡贫困户公用入户便道约300㎡。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 岭北镇 |
| 110 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 羊陂村 | 是 | 8.5 |  | 8.5 |  | 建档立卡贫困户改沟521米，檐阶硬化313平方米，入户道硬化334平方米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 93 | 岿美山镇 |
| 111 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 居委会 | 否 | 2.3 |  | 2.3 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化370平方米. |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 92 | 岿美山镇 |
| 112 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 古坑村 | 否 | 17.9 |  | 17.9 |  | 建档立卡贫困户入户路1141㎡、16户檐阶589.7㎡、18户排水沟798.8m。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 95 | 岿美山镇 |
| 113 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 左拔村 | 否 | 29.8 |  | 29.8 |  | 建档立卡贫困户改厕2户，入户路硬化2626平方米，改沟935米，檐阶硬化790平方米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户26户 | 95 | 岿美山镇 |
| 114 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 寨头村 | 否 | 3.5 |  | 3.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化100平方米，改沟160米，檐阶硬化184平方米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 95 | 岿美山镇 |
| 115 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 溪尾村 | 否 | 0.6 |  | 0.6 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化80平方米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户12户 | 95 | 岿美山镇 |
| 116 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 湖江村 | 是 | 22.22 |  | 22.22 |  | 建档立卡贫困户入户路859㎡、38户贫困户檐阶1066㎡、35户贫困户排水沟1387m、2户贫困户改厕 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户42户 | 95 | 龙塘镇 |
| 117 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 柏木村 | 否 | 17.2 |  | 17.2 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化1186.5㎡、11户贫困户檐阶硬化425㎡，11户贫困户排水沟硬化555.4米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户15户 | 97 | 龙塘镇 |
| 118 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 桥下村 | 是 | 16.1755 |  | 16.1755 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化742.2m,檐阶硬化707.2㎡，入户道硬化882㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 98 | 龙塘镇 |
| 119 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 龙塘村 | 否 | 10.11 |  | 10.11 |  | 建档立卡贫困户入户路477㎡、8户檐阶393㎡，10户贫困户排水沟371米，3户贫困户改厕 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户21户 | 95 | 龙塘镇 |
| 120 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 胜前村 | 否 | 6.1 |  | 6.1 |  | 建档立卡贫困户入户路482.9平米，10户贫困户檐阶247平米，12户贫困户排水沟441.7米，1户改厕 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户17户 | 96 | 龙塘镇 |
| 121 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 白驹村 | 否 | 8 |  | 8 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化718米，17户檐阶硬化231.7平方米，5户入户道硬化127㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户26户 | 94 | 龙塘镇 |
| 122 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 车步村 | 是 | 5.91 |  | 5.91 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化300㎡，檐阶硬化273.6㎡，改沟394m，改厕一户。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户15户 | 94 | 历市镇 |
| 123 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 赤岭村 | 否 | 4.5 |  | 4.5 |  | 建档立卡贫困户入户道115.8m3，改沟5户390m，檐阶硬化6户28.5m3，改厕1户 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 94 | 历市镇 |
| 124 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 恩荣村 | 否 | 1 |  | 1 |  | 建档立卡贫困户实施水沟硬化61米；对入户路硬化80㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 94 | 历市镇 |
| 125 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 富田村 | 否 | 43.2 |  | 43.2 |  | 建档立卡贫困户入户道路硬化（长约3600米、7200㎡） |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户39户 | 94 | 历市镇 |
| 126 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 和顺村 | 否 | 0.85 |  | 0.85 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化74㎡，水沟45.1米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户6户 | 94 | 历市镇 |
| 127 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 蕉坑村 | 否 | 9.25 |  | 9.25 |  | 建档立卡贫困户硬化入户道662平米,15户贫困户浆砌水沟412米,12户贫困户硬化檐阶294平米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户23户 | 94 | 历市镇 |
| 128 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 金鸡村 | 否 | 13.5 |  | 13.5 |  | 建档立卡贫困户改沟760米，改厕1户，改路889㎡，檐阶219㎡；政府帮助改厕后无水箱及管道水冲 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 94 | 历市镇 |
| 129 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 井坑村 | 否 | 0.48 |  | 0.48 |  | 建档立卡贫困户入户路70平米，檐阶9平米。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 93 | 历市镇 |
| 130 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 良富村 | 否 | 11.5 |  | 11.5 |  | 建档立卡贫困户硬化水沟337米，入户路1454㎡，檐阶40㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户13户 | 93 | 历市镇 |
| 131 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 龙下村 | 否 | 1.5 |  | 1.5 |  | 建档立卡贫困户改沟165m |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 93 | 历市镇 |
| 132 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 泮贤村 | 否 | 6.3 |  | 6.3 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化700.2㎡，改沟225m，檐阶硬化19.95㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户22户 | 93 | 历市镇 |
| 133 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 桥水村 | 否 | 6.8 |  | 6.8 |  | 建档立卡贫困户沟379米，檐阶263㎡，入户路383.1㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 93 | 历市镇 |
| 134 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 上坑村 | 否 | 23.5 |  | 23.5 |  | 建档立卡贫困户水沟436米，檐阶硬化398㎡，入户路硬化2884㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 92 | 历市镇 |
| 135 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 太公村 | 否 | 6 |  | 6 |  | 建档立卡贫困户入户路586.6㎡，改沟209米，檐阶硬化108.2㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 98 | 历市镇 |
| 136 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 太阳村 | 否 | 5.82 |  | 5.82 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化542㎡,檐阶硬化140.2㎡,水沟硬化203m |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户12户 | 98 | 历市镇 |
| 137 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 文昌村 | 否 | 12.2 |  | 12.2 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化30米，入户路硬化1940㎡，檐阶硬化50㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户13户 | 98 | 历市镇 |
| 138 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 汶岭村 | 否 | 6.7 |  | 6.7 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化430㎡，水沟430米,贫困户硬化檐阶235平米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 98 | 历市镇 |
| 139 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 下庄村 | 否 | 9.65 |  | 9.65 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化1560㎡，水沟20米，檐阶硬化20㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户16户 | 95 | 历市镇 |
| 140 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 修建村 | 否 | 11.1 |  | 11.1 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化共1019.15㎡；9户改沟，共233m；8户檐阶硬化,共496㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 95 | 历市镇 |
| 141 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 杨梅村 | 否 | 0.8 |  | 0.8 |  | 建档立卡贫困户改沟55米，入户道路硬化37.5㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 95 | 历市镇 |
| 142 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 油潭村 | 否 | 23.6 |  | 23.6 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化3596㎡，，硬化檐阶107㎡，改沟183米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户42户 | 95 | 历市镇 |
| 143 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 长桥村 | 否 | 5.93 |  | 5.93 |  | 建档立卡贫困户改沟417.3米、檐阶376.8㎡、入户路硬化约20㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 95 | 历市镇 |
| 144 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 嶂下村 | 否 | 4.16 |  | 4.16 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化150㎡，水沟硬化240.9m，檐阶硬化253.9㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 95 | 历市镇 |
| 145 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 中沙村 | 否 | 24.5 |  | 24.5 |  | 建档立卡贫困户入户道路硬化2299㎡，改厕2户，改沟530㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户21户 | 96 | 历市镇 |
| 146 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 竹园村 | 否 | 1.75 |  | 1.75 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化76㎡，檐阶硬化147㎡，改沟45米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 96 | 历市镇 |
| 147 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 老城村 | 否 | 19.71 |  | 19.71 |  | 建档立卡贫困户入户路1300㎡，7户水沟硬化290米，5户檐阶210米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户24户 | 94 | 老城镇 |
| 148 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 中塅村 | 否 | 2.4 |  | 2.4 |  | 建档立卡贫困户改沟185米，5户168㎡改路 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 94 | 老城镇 |
| 149 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 丁坊村 | 是 | 4 |  | 4 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化300㎡（其中有3户入户道无法实施），3户排水沟硬化53米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 94 | 老城镇 |
| 150 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 下池村 | 是 | 2.6 |  | 2.6 |  | 建档立卡贫困户入户路160平方米，共6户贫困户需要檐阶硬化，7户贫困户排水沟需要硬化。 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户13户 | 93 | 老城镇 |
| 151 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 里布村 | 是 | 5.5 |  | 5.5 |  | 建档立卡贫困户入户路186㎡，11户檐阶405㎡。10户贫困户排水沟260米 |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户15户 | 92 | 老城镇 |
| 152 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 坳头村 | 否 | 4 |  | 4 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化552.5㎡，3户排水沟60米，1户檐阶硬化18㎡ |  | 2019年5月-6月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 95 | 老城镇 |
| 153 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 富田村 | 否 | 2.9571 |  | 2.9571 |  | 建档立卡贫困户改厕4户、改沟122.2米，檐阶186.4㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 94 | 历市镇 |
| 154 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 金鸡村 | 否 | 1.124 |  | 1.124 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化60㎡，排水沟60米，檐阶硬化9㎡。改厕一个。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 历市镇 |
| 155 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 桥水村 | 否 | 0.132 |  | 0.132 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化22㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 历市镇 |
| 156 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 太阳村 | 否 | 0.692 |  | 0.692 |  | 建档立卡贫困户排水沟32米，檐阶硬化70㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 95 | 历市镇 |
| 157 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 文昌村 | 否 | 0.18 |  | 0.18 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化30㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 96 | 历市镇 |
| 158 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 修建村 | 否 | 1.0525 |  | 1.0525 |  | 建档立卡贫困户排水沟85米，檐阶硬化55㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 97 | 历市镇 |
| 159 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 嶂下村 | 否 | 6.2075 |  | 6.2075 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化950㎡，保障房水沟35m，保障房檐阶35㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 98 | 历市镇 |
| 160 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 竹园村 | 否 | 0.72 |  | 0.72 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化120㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 95 | 历市镇 |
| 161 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 中沙村 | 否 | 1.449 |  | 1.449 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化181平方米，1户檐阶，25平方米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 95 | 历市镇 |
| 162 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 杨梅村 | 否 | 0.655 |  | 0.655 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化60㎡，排水沟30米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 95 | 历市镇 |
| 163 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 车步村 | 是 | 0.312 |  | 0.312 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化52㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 历市镇 |
| 164 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 汶岭村 | 否 | 1.16 |  | 1.16 |  | 建档立卡贫困户排水沟80米，檐阶硬化80㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 历市镇 |
| 165 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 寨上村 | 否 | 9.42 |  | 9.42 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化、1450米；1户贫困户水沟硬化40米，檐阶硬化50平方米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户15户 | 95 | 历市镇 |
| 166 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 中圳村 | 否 | 8.7781 |  | 8.7781 |  | 建档立卡贫困户水沟硬化，约470.8米长；入户路硬化，约444.5米长，约690.8㎡；檐阶硬化项目，95.5㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 96 | 历市镇 |
| 167 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 樟田村 | 否 | 8.05 |  | 8.05 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化900平方米，4户贫困户水沟浆砌米100米，4户贫困户檐阶硬化300平方米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户16户 | 93 | 历市镇 |
| 168 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 丁坊村 | 是 | 7.69 |  | 7.69 |  | 建档立卡贫困户入户路1010㎡、6户檐阶215㎡，2户贫困户排水沟硬化40米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户18户 | 92 | 老城镇 |
| 169 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 坳头村 | 否 | 1 |  | 1 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化144㎡，3户檐阶17㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 98 | 老城镇 |
| 170 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 老城村 | 否 | 1 |  | 1 |  | 建档立卡贫困户硬化檐阶45米长，宽2米；1户硬化排水沟17米长；硬化入户道22平方米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 98 | 老城镇 |
| 171 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 下池村 | 是 | 0.504 |  | 0.504 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化25米，宽2米；7户贫困户硬化排水沟24米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户13户 | 95 | 老城镇 |
| 172 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 河田村 | 否 | 3.735 |  | 3.735 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化60㎡；1户新建排水沟30m；5户入户道硬化520㎡； |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户6户 | 95 | 老城镇 |
| 173 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 三亨村 | 否 | 5.65 |  | 5.65 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化605.6㎡，排水沟162米，改厕1户，檐阶硬化80㎡； |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户14户 | 95 | 岿美山镇 |
| 174 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 左拔村 | 否 | 0.515 |  | 0.515 |  | 建档立卡贫困户排水沟50米，檐阶硬化15㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 95 | 岿美山镇 |
| 175 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 五户村 | 是 | 10.1 |  | 10.1 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化1080㎡，排水沟180米，檐阶硬化350㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 96 | 天九镇 |
| 176 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 黄塘村 | 否 | 4.2045 |  | 4.2045 |  | 建档立卡贫困户改沟123m，入户道硬化412㎡，，檐阶硬化114.5㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户11户 | 93 | 天九镇 |
| 177 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 陈坑村 | 是 | 1.026 |  | 1.026 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化36㎡，檐阶硬化5㎡，现浇排水沟25m。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 97 | 天九镇 |
| 178 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 太康村 | 否 | 6.4837 |  | 6.4837 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化共计263.2㎡，现浇水沟共计577m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户 10户 | 97 | 天九镇 |
| 179 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 东山村 | 否 | 3.871 |  | 3.871 |  | 建档立卡贫困户檐阶硬化285㎡，现浇排水沟250m，道路硬化6㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户19 户 | 97 | 天九镇 |
| 180 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 九曲村 | 否 | 1.44 |  | 1.44 |  | 建档立卡贫困户硬化檐阶230㎡，入户路硬化10m。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户 2户 | 97 | 天九镇 |
| 181 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 天花村 | 否 | 5.5 |  | 5.5 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化100㎡，现浇排水沟439m，檐阶硬化184㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户 16户 | 97 | 天九镇 |
| 182 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 兴隆村 | 否 | 2.5815 |  | 2.5815 |  | 建档立卡贫困户入户道硬化150米，檐阶硬化123米，现浇排水沟111米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 97 | 天九镇 |
| 183 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 横山村 | 是 | 0.108 |  | 0.108 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化18㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户 1户 | 97 | 天九镇 |
| 184 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 红阳村 | 否 | 5.5364 |  | 5.5364 |  | 建档立卡贫困户入户路硬化60㎡，现浇水沟609米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户19 户 | 97 | 天九镇 |
| 185 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 宾光村 | 否 | 5.072 |  | 3.5315 | 1.5405 | 建档立卡贫困户新增入户路檐阶硬化647㎡，排水沟140米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户 17户 | 97 | 天九镇 |
| 186 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 油田村 | 是 | 3.7525 |  |  | 3.7525 | 建档立卡贫困户贫困户水沟硬化265米，贫困户檐阶硬化250米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 天九镇 |
| 187 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 龙塘村 | 否 | 3.23 |  |  | 3.23 | 建档立卡贫困户入户路硬化260㎡，排水沟90米，檐阶硬化150米。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 龙塘镇 |
| 188 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 柏木村 | 否 | 4.43 |  |  | 4.43 | 建档立卡贫困户入户路硬化154㎡，排水沟252.5米，檐阶硬化227.36㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 95 | 龙塘镇 |
| 189 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 桐坑村 | 是 | 10.07 |  |  | 10.07 | 建档立卡贫困户入户路硬化204.7㎡，排水沟683.9米，檐阶硬化506.38㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户28户 | 95 | 龙塘镇 |
| 190 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 白驹村 | 否 | 2.003 |  |  | 2.003 | 建档立卡贫困户硬化入户道50米，3户贫困户硬化水沟101米，2户贫困户硬化檐阶15平方米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户6户 | 95 | 龙塘镇 |
| 191 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 湖江村 | 是 | 12.6 |  |  | 12.6 | 建档立卡贫困户入户道2100㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户19户 | 95 | 龙塘镇 |
| 192 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 桥下村 | 是 | 3.0595 |  |  | 3.0595 | 建档立卡贫困户水沟硬化211m，檐阶硬化211m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 95 | 龙塘镇 |
| 193 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 洪洲村 | 是 | 1 |  |  | 1 | 建档立卡贫困户排水沟 50 米，檐阶硬化50 ㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 龙塘镇 |
| 194 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 长富村 | 是 | 0.426 |  |  | 0.426 | 建档立卡贫困户入户道硬化71米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 95 | 龙塘镇 |
| 195 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 岸口村 | 是 | 2.8 |  |  | 2.8 | 建档立卡贫困户入户道硬化30㎡,排水沟建设91m，檐阶硬化302.46㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户28户 | 97 | 鹅公镇 |
| 196 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 白沙村 | 是 | 8.5 |  |  | 8.5 | 建档立卡贫困户入户路硬化618㎡；排水沟509m；檐阶硬化75㎡； |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户32户 | 97 | 鹅公镇 |
| 197 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 大风村 | 是 | 0.822 |  |  | 0.822 | 建档立卡贫困户入户道硬化30㎡;檐阶硬化107㎡； |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 97 | 鹅公镇 |
| 198 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 大寨村 | 否 | 2.8 |  |  | 2.8 | 建档立卡贫困户入户道硬化50㎡，檐阶硬化257.6㎡，排水沟108.7m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 97 | 鹅公镇 |
| 199 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 高湖村 | 是 | 2.055 |  |  | 2.055 | 建档立卡贫困户入户道硬化75㎡；水沟30m、檐阶225㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 97 | 鹅公镇 |
| 200 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 乐田村 | 是 | 1.61 |  |  | 1.61 | 建档立卡贫困户排水沟170m、檐阶27㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 97 | 鹅公镇 |
| 201 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 莲塘村 | 否 | 1.212 |  |  | 1.212 | 建档立卡贫困户入户路硬化202㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户3户 | 97 | 鹅公镇 |
| 202 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 留輋村 | 是 | 1.452 |  |  | 1.452 | 建档立卡贫困户入户道硬化70㎡、檐阶硬化94㎡、现浇排水沟55m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 97 | 鹅公镇 |
| 203 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 穆湖村 | 否 | 1.241 |  |  | 1.241 | 建档立卡贫困户入户道110㎡；排水沟26m;檐阶硬化60㎡； |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户8户 | 97 | 鹅公镇 |
| 204 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 塘唇村 | 否 | 32.6 |  |  | 32.6 | 建档立卡贫困户入户路硬化3430㎡，排水沟1113m，檐阶硬化425.4㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户22户 | 97 | 鹅公镇 |
| 205 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 上桂村 | 否 | 0.55 |  |  | 0.55 | 建档立卡贫困户入户路硬化35㎡，排水沟25m，檐阶硬化20㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户1户 | 96 | 鹅公镇 |
| 206 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 田心村 | 否 | 42 |  |  | 42 | 建档立卡贫困户入户路硬化6553㎡，排水沟238m，檐阶硬化95.4㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户47户 | 92 | 鹅公镇 |
| 207 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 新村村 | 是 | 2.8 |  |  | 2.8 | 建档立卡贫困户入户道156㎡,排水沟110m，檐阶硬化151.6㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 92 | 鹅公镇 |
| 208 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 瑶田村 | 是 | 1.02 |  |  | 1.02 | 建档立卡贫困户排水沟91.3m，檐阶硬化39.5㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户4户 | 95 | 鹅公镇 |
| 209 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 早禾村 | 否 | 7.2 |  |  | 7.2 | 建档立卡贫困户入户道硬化330㎡,排水沟建设292m，檐阶硬化445㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善住房安全，惠及贫困户26户 | 93 | 鹅公镇 |
| 210 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 镇田村 | 否 | 1.1275 |  |  | 1.1275 | 建档立卡贫困户入户路硬化37.5㎡，排水沟85m，檐阶硬化30m |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户7户 | 94 | 鹅公镇 |
| 211 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 柱石村 | 是 | 10.35 |  |  | 10.35 | 建档立卡贫困户入户道硬化1533㎡,檐阶硬化192㎡ |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户20户 | 94 | 鹅公镇 |
| 212 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 水邦村 | 是 | 17.9 |  |  | 17.9 | 建档立卡贫困户入户道硬化374㎡，排水沟建设808m，檐阶硬化1449.93㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户47户 | 96 | 鹅公镇 |
| 213 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 龙头村 | 是 | 12.9225 |  |  | 12.9225 | 建档立卡贫困户入户路硬化860㎡，排水沟525米，檐阶硬化550㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户10户 | 96 | 岭北镇 |
| 214 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 大坝村 | 是 | 21.56 |  |  | 21.56 | 建档立卡贫困户入户路硬化2727.8㎡，排水沟504米，檐阶硬化151.72㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户17户 | 95 | 岭北镇 |
| 215 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 新阳村 | 否 | 2.04 |  |  | 2.04 | 建档立卡贫困户公用入户便道340平方米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 岭北镇 |
| 216 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 长隆村 | 否 | 1.484 |  |  | 1.484 | 建档立卡贫困户入户路硬化54㎡，排水沟80米，檐阶硬化80㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户2户 | 95 | 岭北镇 |
| 217 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 大屋村 | 是 | 4.305 |  |  | 4.305 | 建档立卡贫困户入户路硬化235㎡，排水沟150米，檐阶硬化270㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户9户 | 97 | 岭北镇 |
| 218 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 玉石村 | 否 | 0.8175 |  |  | 0.8175 | 建档立卡贫困户入户路硬化20㎡，排水沟75m，檐阶硬化10㎡。 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户5户 | 97 | 岭北镇 |
| 219 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 月子村 | 否 | 3.625 |  |  | 3.625 | 建档立卡贫困户入户路硬化约150㎡，排水沟约250米，檐阶约100平方米 |  | 2019年6月-7月 | 改善基本生产生活条件，惠及贫困户6户 | 97 | 岭北镇 |
| 220 | 农村基础设施建设 | 历市镇两不愁三保障整治项目 | 全镇20个村 | 否 | 71.5 |  |  | 71.5 | 全镇73户贫困户屋顶防水8380.2㎡ |  | 2019年6月-8月 | 保障73户贫困户住房安全 | 94 | 历市镇 |
| 221 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 全镇10个村 | 否 | 34.7 |  | 34.7 |  | 全镇52户贫困户屋顶防水4079.44 |  | 2019年6月-8月 | 保障52户贫困户住房安全 | 95 | 老城镇 |
| 222 | 农村基础设施建设 | 老城镇两不愁三保障整治项目 | 老城村 | 否 | 8.6 |  |  | 8.6 | 老城村11户贫困户土坯房内墙粉刷1325㎡，5户贫困户外墙粉刷876.57㎡ |  | 2019年6月-8月 | 保障11户贫困户住房安全 | 98 | 老城镇 |
| 223 | 农村基础设施建设 | 天九镇两不愁三保障整治项目 | 全镇17个村 | 否 | 27 |  | 27 |  | 33户贫困户屋顶防水3163.85㎡ |  | 2019年6月-8月 | 保障33户贫困户住房安全 | 95 | 天九镇 |
| 224 | 农村基础设施建设 | 龙塘镇两不愁三保障整治项目 | 全镇8个村 | 否 | 30 |  | 30 |  | 全镇26户贫困户屋顶防水3451.06㎡ |  | 2019年6月-8月 | 保障26户贫困户住房安全 | 96 | 龙塘镇 |
| 225 | 农村基础设施建设 | 鹅公镇两不愁三保障整治项目 | 全镇20个村 | 否 | 82.5 |  | 82.5 |  | 全镇176户贫困户屋顶防水9693.93㎡。 |  | 2019年6月-8月 | 保障176户贫困户住房安全 | 92 | 鹅公镇 |
| 226 | 农村基础设施建设 | 岭北镇两不愁三保障整治项目 | 全镇13个村 | 否 | 28.5 |  | 28.5 |  | 全镇30户贫困户屋顶防水3317.43㎡。 |  | 2019年6月-8月 | 保障30户贫困户住房安全 | 92 | 岭北镇 |
| 227 | 农村基础设施建设 | 岿美山镇两不愁三保障整治项目 | 全镇5个村 | 否 | 9.8 |  | 9.8 |  | 全镇13户贫困户屋顶防水1150㎡。 |  | 2019年6月-8月 | 保障13户贫困户住房安全 | 93 | 岿美山镇 |
| 228 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 历市镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 394.71 |  | 394.71 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 | 参照定南县农村土坯房改造项目奖补实施方案奖补标准 | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约177户 | 93 | 县住建局 |
| 229 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 天九镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 149.41 |  | 149.41 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约67户 | 93 | 县住建局 |
| 230 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 老城镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 138.26 |  | 138.26 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约62户 | 93 | 县住建局 |
| 231 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 龙塘镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 87.169 |  | 87.169 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约40户 | 93 | 县住建局 |
| 232 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 鹅公镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 316.66 |  | 316.66 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约142户 | 93 | 县住建局 |
| 233 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 岭北镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 301.3 |  | 301.3 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约131户 | 93 | 县住建局 |
| 234 | 农村基础设施建设 | 建档立卡贫困户土坯房改造 | 岿美山镇 | 全镇符合要求建档立卡贫困户 | 209 |  | 209 |  | 对全县建档立卡贫困户土坯房进行改造 |  | 2019年2月-2019年12月 | 改善基本生产生活条件，解决贫困户住房安全问题，惠及农户约94户 | 93 | 县住建局 |
| 235 | 农业生产发展 | 产业扶贫信贷通贷款贴息 | 定南县 | 全县符合要求建档立卡贫困户 | 800 |  | 800 |  | 产业扶贫信贷通贷款贴息 |  | 2019年1月-2019年12月 | 促进贫困户产业发展，增加贫困户收入，惠及贫困户2839户 | 95 | 县扶贫办 |
|  | 合计 |  |  |  | 5351.605 |  | 3716.000 | 1635.605 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 7686.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：县扶贫开发工作领导小组各成员单位

定南县扶贫开发工作领导小组 2019年8月25日印发

# Text boxes

定 南 县 扶 贫 开 发

工 作 领 导 小 组

文件